## Proyecto
Fases de la metodología | Objetivos específicos | Actividades | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct
1. Investigación | Investigar las propuestas existentes sobre modelos de estudio para Pruebas Saber. | Revisión bibliográfica, análisis de herramientas existentes. | bar: Feb
2. Desarrollo | Desarrollar una solución basada en IA que permita generar las herramientas de estudio. | Diseño y desarrollo del modelo de IA, integración con fuentes de datos, pruebas unitarias.
3. Implementación | Implementar una interfaz intuitiva. | Diseño y desarrollo de la interfaz, pruebas funcionales.
4. Evaluación y ajustes | Evaluar la eficiencia, usabilidad y efectividad de la herramienta. | Pruebas piloto con pruebas reales, optimización de la herramienta.
5. Documentación y entrega final | Documentar el desarrollo del proyecto y preparar la entrega final. | Redacción de informe final, documentación técnica, presentación del proyecto.

## Cronograma
Fase | Actividad Principal | Descripción / Entregable | Estimado de Tiempo | Estado
1. Nivelación y Lectura | Re-lectura del documento base | Análisis profundo del estado actual del proyecto por parte de los 4 integrantes. | Semana 1 | EN PROCESO
2. Definición Técnica | Documento de Requisitos | Definir alcances técnicos, interfaces, tipos de usuarios y nivel de precisión. | Semana 2 - 3 | EN PROCESO
3. Configuración | Setup del Entorno de Desarrollo | Creación de repositorio Git y configuración de herramientas de IA (Google Antigravity/Stitch). | Semana 3 | EN PROCESO
4. Ingeniería de Datos | Limpieza y Análisis de Datos | Procesar datos históricos de Ingeniería de Sistemas (evitar "basura entra, basura sale"). | Mes 2 | EN PROCESO
5. Desarrollo Core | Entrenamiento del Modelo (ML) | Construcción del algoritmo predictivo (el "cerebro" del proyecto). | Meses 2 - 3 | EN PROCESO
6. Interfaz y Frontend | Desarrollo de Dashboard | Creación de la interfaz de usuario para visualización de predicciones. | Meses 3 - 4 | EN PROCESO
7. Entrega Fase 1 | Producto Mínimo Viable (MVP) | Entrega del sistema funcional ("Cuerpo y Cerebro") al finalizar el semestre. | Final de Semestre | EN PROCESO

## Modo Trabajo
ÍTEM DE CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | REVISIÓN
Carga de Trabajo | 4 horas de trabajo independiente por cada 2 de asesoría | Semanal (Bitácora)
Control de Git | Commits constantes y aporte de los 4 integrantes | Semanal (Repositorio)
Herramientas IA | Uso de Stitch y Google Antigravity para codificación | Durante el desarrollo
Bibliografía | Subir PDFs y documentos encontrados a la carpeta Drive | Permanente