## Proyecto
Fases de la metodología | Objetivos específicos | Actividades | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Investigación | Investigar las propuestas existentes sobre interfaces conversacionales. | Revisión bibliográfica, análisis de herramientas existentes. | bar: Feb to Mar
2. Desarrollo | Desarrollar una solución basada en IA que permita generar informes automáticos. | Diseño y desarrollo del modelo de IA, integración con fuentes de datos, pruebas unitarias. | bar: Feb to Dic
3. Implementación | Implementar una interfaz conversacional intuitiva. | Diseño y desarrollo de la interfaz conversacional, pruebas funcionales. | bar: Ago to Oct
4. Evaluación y ajustes | Evaluar la eficiencia, usabilidad y efectividad de la herramienta. | Pruebas piloto con usuarios reales, optimización de la herramienta. | bar: Feb to Dic
5. Documentación y entrega final | Documentar el desarrollo del proyecto y preparar la entrega final. | Redacción de informe final, documentación técnica, presentación del proyecto. | bar: Feb to Jun; Ago to Dic

## Entregables_Semanales
Entregables semanales – Fase 2: Desarrollo (Febrero - junio 2024)
Mes | Semana | Inicio | Fin | Entregable | Estadio
TRABAJO DE INVESTIGACION |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  | ENTREGADO
Febrero | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | Definición de requerimientos del sistema y objetivos técnicos. | ENTREGADO
| 2 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | Revisión de documentación de modelos de IA conversacional y análisis de casos de uso. (Selección del modelo de IA para el sistema y validación técnica de la API a utilizar). | ENTREGADO
DESARROLLO |  | 2025-02-01 | 2025-06-01 |  | ENTREGADO
Marzo | 3 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | Investigación de herramientas y tecnologías para el desarrollo. | ENTREGADO
| 4 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | Documento con arquitectura del sistema y flujo de datos. | ENTREGADO
| 5 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | Implementación inicial de la API en el backend del sistema. | ENTREGADO
| 6 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | Integración del modelo con fuentes de datos iniciales. | ENTREGADO
Abril | 7 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | Pruebas iniciales del sistema: ajuste de prompts y optimización de respuestas. | ENTREGADO
| 8 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | Implementación de procesamiento de lenguaje natural (PLN) adaptado a la generación de informes. | ENTREGADO
| 9 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | Desarrollo de la lógica de generación de informes automáticos. | EN PROCESO
| 10 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | Integración con bases de datos para generación de reportes. | ENTREGADO
Mayo | 11 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Pruebas unitarias del modelo de generación de informes. | EN PROCESO
| 12 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | Diseño preliminar de la interfaz conversacional. | EN PROCESO
| 13 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | Conexión entre la IA y la interfaz conversacional. | ENTREGADO
| 14 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | Pruebas de interacción y refinamiento del sistema. | EN PROCESO
| 15 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | Optimización final del sistema y documentación técnica. | EN ESPERA
IMPLEMENTACION |  | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | EN PROCESO
EVALUACION Y AJUSTES |  | 2025-08-02 | 2025-10-31 |  | EN PROCESO
DOCUMENTACIÓN |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | EN PROCESO
ENTREGA |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  | EN ESPERA

## Ejemplo
Fases de la metodología | Objetivos específicos | Actividades | Herramientas o técnicas por utilizar | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones
1. Relevancia | Identificar las estrategias utilizadas para analizar datos financieros y generar informes automatizados. | Seleccionar las mediciones nacionales e internacionales que miden la sostenibilidad. | - Seleccionar métricas y métodos para evaluar la precisión y eficiencia en la generación de informes financieros. - Revisión de tecnologías para NLP y generación de consultas SQL automatizadas. | [11 empty] | Estrategias que se han utilizado para diagnosticar Técinicas de relajación se han utilizado en la literatura para diagnostico asociado a la salud mental Tecnologia se ha utilizado
2. Rigor | Definir el modelo de inteligencia artificial que permita recomendar técnicas de relajación personalizadas a estudiantes universitarios. | Identificar los indicadores que están relacionados con las áreas del DS y las IES. | [12 empty] | Modelo estadistico o IA, tecnologia lo puede soporte Datos para la prueba entrenar y datos prueba Diseños y diagramas Arquitectura, ULM, Casos de uso, otros?? Definen los requerimiento Diseño de los mockups
3. Diseño | Desarrollar un chatbot a partir del modelo definido para recomendar las técnicas de relajación. | Definir los objetivos de la medición. | [12 empty] | Métodología ágil para el desarrollo del producto Aspectos del despliegue Servidor Implementación Campus
| Validar la aplicación móvil o chat mediante una prueba piloto en una Institución de Educación Superior. |  | Validar la construcción de dashboard (Encuesta de satisfacción) | [11 empty] | Diseño de la prueba piloto Cómo se puede medir mejor la usabilidad del producto? Encuesta de satisfacción
Otros | Escritura Científica y sometimiento